## README
AI PMO / Product Ops Automation Layer — Template
Qué es
Un 'automation layer' para PMO / Product Ops: ingiere updates, normaliza iniciativas, calcula riesgo y priorización, y genera un paquete semanal para comité.
Está diseñado para funcionar con reglas + IA (prompts listos). El objetivo: menos reporte manual, más claridad y decisiones más rápidas.
Cómo usar (2 minutos)
1) Pega actualizaciones en INBOX (puede venir de Jira/Asana/Notion/email).
2) Mantén el catálogo de iniciativas en NORMALIZED (1 fila por iniciativa).
3) Revisa RISK_ENGINE y PRIORITIZATION: el modelo calcula RAG, risk score, WSJF/RICE y cola de decisiones.
4) Abre COMMITTEE_PACK: tendrás Top prioridades, bloqueos, decisiones requeridas y narrativa sugerida.
5) Si quieres IA real: copia el PROMPT_PACK y pega en ChatGPT con el texto del INBOX (anonimizado).
Integración recomendada (realista)
• Fuente: Jira/Asana → export CSV semanal (o automatización) → pegar en INBOX.
• Alternativa: Power Automate / Zapier / n8n para append automático.
• Output: COMMITTEE_PACK se pega en PPT/Doc para comité.

## CONFIG
CONFIG — Lists, Weights, Thresholds
Controles principales
Parámetro | Valor | Comentario
Semana / comité (fecha) | 2026-02-23 | Fecha del comité semanal
Owner default | PMO / Product Ops | Rol dueño por defecto
RAG thresholds (risk score) | 0-34=GREEN; 35-64=AMBER; 65+=RED | Cortes para semáforo
WSJF weights (BV, TC, RR, JS) | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 1.0 | Pesos para WSJF
RICE weights (I, C, E) | 1.0 / 1.0 / 1.0 | Pesos para RICE
Min. score para ir a comité | 70 | Filtro de prioridades
Listas maestras
Tipo | Valor
Status | Discovery
Status | Build
Status | Test
Status | Launch
Status | Hold
Stage | Idea
Stage | MVP
Stage | Scale
Stage | Run
Domain | Producto
Domain | Operaciones
Domain | Finanzas
Domain | Datos/IA
DecisionType | Go/No-Go
DecisionType | Prioridad
DecisionType | Scope
DecisionType | Resourcing

## INBOX
INBOX — Raw Updates (paste from Jira/Asana/Emails)
Date | Source | Initiative_ID | Initiative_Name | Owner | Update_Text | Link | Tags | Needs_Decision? | Raw_Signal (keywords) | Blocked_Flag | Delay_Flag | Scope_Flag | Budget_Flag
2026-02-20 | Jira | INIT-001 | Iniciativa A (anon) | PM 1 | Bloqueado por dependencia de Data. Necesita decisión de prioridad y recursos. |  | bloqueo;datos | YES | blocked;dependency | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-20 | Email | INIT-003 | Iniciativa C (anon) | PM 2 | Avance 70%. Riesgo: proveedor atrasado 2 semanas. Mitigación propuesta. |  | riesgo;proveedor | NO | risk;delay | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-19 | Asana | INIT-002 | Iniciativa B (anon) | PM 3 | Scope cambió. Estimación sube +15%. Se requiere aprobación de comité. |  | scope;cost | YES | scope;budget | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## NORMALIZED
NORMALIZED — Initiatives & Status (single source of truth)
Initiative_ID | Initiative_Name | Domain | Stage | Status | Owner | Start | Target | Progress_% | Impact (1-10) | Confidence (0-1) | Effort (1-10) | BV (1-10) | TC (1-10) | RR (1-10) | JS (1-10) | Decisions_Required | Primary_Blocker | Last_Update_Date | Last_Update_Summary
INIT-001 | Iniciativa A (anon) | Datos/IA | MVP | Build | PM 1 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 35% | 8 | 70% | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | Prioridad;Resourcing | Dependencia Data Team
INIT-002 | Iniciativa B (anon) | Producto | Scale | Test | PM 3 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 70% | 7 | 65% | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | Scope approval | Scope cambió (+15% costo)
INIT-003 | Iniciativa C (anon) | Operaciones | MVP | Build | PM 2 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | 55% | 6 | 60% | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |  | Proveedor atrasado 2 semanas

## RISK_ENGINE
RISK_ENGINE — Risk register + scoring rules
Initiative_ID | Name | Owner | Status | Target | Progress_% | Blocked | Delay | Scope | Budget | Overdue | LowConf | Risk_Score | RAG | Key_Risk_Note

## PRIORITIZATION
PRIORITIZATION — WSJF / RICE + Decision Queue
Initiative_ID | Name | Domain | Owner | Status | Impact | Confidence | Effort | RICE | BV | TC | RR | JS | WSJF | Risk_Score | Priority_Score | Rank | Decision_Required | Next_Action

## CAPACITY_PLAN
CAPACITY_PLAN — Role capacity vs demand
Role | Weekly_Capacity_FTE | Committed_FTE | Available_FTE | Overload_Flag
PM | 3 | 0
Data | 2 | 0
Engineering | 4 | 0
Ops | 2 | 0
Finance | 1 | 0
Cómo usar
Carga FTE por iniciativa (ej.: demand 0.3 Data, 0.5 Eng) se consolida en Committed_FTE. Este template deja el campo editable.

## COMMITTEE_PACK
COMMITTEE_PACK — Weekly exec pack (auto tables + narrative)
Top prioridades (por Priority_Score)
Rank | Initiative_ID | Name | Owner | Status | Priority_Score | Risk (RAG) | Decision required | Primary blocker | Next action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Iniciativas en riesgo (RAG=RED o AMBER)
Initiative_ID | Name | Owner | Risk_Score | RAG | Why (signals)

## CHANGELOG
CHANGELOG — Update log + audit trail
Date | Initiative_ID | Owner | Update_Summary | Decision? | Source
2026-02-20 | INIT-001 | PM 1 | Bloqueado por dependencia de Data. Necesita decisión de prioridad y recursos. | YES | Jira
2026-02-20 | INIT-003 | PM 2 | Avance 70%. Riesgo: proveedor atrasado 2 semanas. Mitigación propuesta. | NO | Email
2026-02-19 | INIT-002 | PM 3 | Scope cambió. Estimación sube +15%. Se requiere aprobación de comité. | YES | Asana

## PROMPT_PACK
PROMPT_PACK — Copy/paste prompts for AI summaries
Prompts listos (pegar en ChatGPT)
Resumen ejecutivo semanal | Actúa como PMO/Product Ops. Con los updates del INBOX (texto), genera: 1) Top 10 iniciativas por impacto, 2) Iniciativas en riesgo (RAG), 3) Decisiones requeridas (con opciones), 4) Próximas acciones y dueños. Mantén nombres anonimizados.
Risk register automático | Con los updates, construye un risk register: riesgo, severidad (1-5), probabilidad (1-5), score, mitigación, owner, fecha. Identifica dependencias y riesgos por proveedor/data.
Email a stakeholders | Redacta un correo ejecutivo de 10 líneas para stakeholders: estado, logros, riesgos, decisiones requeridas y próximos hitos. Tono directo y de gestión.
Notas de comité (1 slide) | Genera contenido para 1 slide: 'Estado portafolio', 'Top prioridades', 'Riesgos', 'Decisiones'. Incluye bullets cortos y números cuando existan.

## DASHBOARD
DASHBOARD — Management view
Resumen de portafolio
KPI | Value | RAG | Count
Total iniciativas |  | GREEN
En riesgo (RED) |  | AMBER
En riesgo (AMBER) |  | RED
Bloqueadas
Decisiones requeridas